## Sheet1
	Tâche	PA	YB	PG	EG	AM	MR	YQZ
	Phase 1: Initialisation
1.1	Rédaction Dossier d'Initialisation				6
1.2	Rédaction PAQ	6
	Phase 2: Expression des besoins
	2.1 Etude de l'existant
2.1.1	Contexte projet (+ Lister Objet Métiers)					4			Slide 39
2.1.2	Diagnostique SI existant au plan organisationel		4						Slide 42
2.1.3	Diagnostique SI existant au plan organisationel (dysfonctionnements)							4	Slide 43
2.1.4	Diagnostique SI existant au plan organisationel (processus, procédures)			4					Slide 47
2.1.5	Diagnostique SI existant au plan Informatique (technique et applicatif)						4		Slide 48
2.1.6	Suivi précis du début de projet + plannification tâches				4
	2.2 Normes et Benchmarking
2.2.1	Recherche sur les Normes et Benchmarking dans le BTP		1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	Slide 52
2.2.2	Lister les indicateurs + modèles standards et se situer + performances de références chez les clients								Slide 52
2.2.3	Lister et s'inspirer de “best-practices”								Slide 52
2.2.4	Identifier activités de l'entreprise qui feront l'objet du Benchmarking + activités et processus types								Slide 52
2.2.5	Suivi + Analyse + correction livrables phase 2.1	4
2.2.6	Suivi précis du début de projet + plannification tâches	1			3
	2.3 Cible Fonctionnelle
	Définition des objets métiers								Slide 53
	Définir corrections apportées aux dysfonctionnements								Slide 53
	Définition règles de gestion principales								Slide 53
	Elaborer Modèles de processus d'activités								Slide 53
	Elaborer Modèles d'organisation type								Slide 53
	Elaborer Modèles généraux d'objets métiers à gérer								Slide 53
	Elaboration des diagrammes types de cas d'utilisation								Slide 53
	2.4 Thème de progrès
a bien retaper	Définir nouvelle stratégie								Slides 55 à 63
	Adapter les processus
	Adapter l'organisation
	Identifier les nouvelles technologies

	Lister évolution fonctionnelles souhaitées
	Recensement des besoins et des exigences
	Priorisation pour validation par le Comité de Pilotage
	Phase 3: Expression des solutions
	3.5 Solution Standard
	Analyse de l'architecture cible	Slide 68
	Définition de(s) stratégie(s) d'informatisation	Slide 73
	Conception architecturale
	Etude des impacts sur l'organisation	Slide 80-81

	3.6 Solution Générique
	Analyse de l'architecture cible
	Définition de(s) stratégie(s) d'informatisation
	Conception architecturale
	Etude des impacts sur l'organisation

	3.7 Modélisation et configuration

	Phase 3: Evaluation des solutions
	Evaluation de l'adéquation avec la stratégie de l'entreprise
	Evaluation de l'adéquation avec les besoins fonctionnels
	Evaluation des coûts
	Evaluation des risques
	Evaluation des délais
	Rédaction du dossier de choix pour le comité de pilotage